## 点对点前端问题归总
前台问题归总
序号 | 问题位置 | 问题描述 | 问题追踪
1 | 兑换商城→单劵/多劵专区 | 在页面头部创建搜索栏 | 未解决
2 | 商品详情页 | 在输入数量时，建立规则只能输入数字 | 未解决
3 | 会员尊享酒专区 | 在“按价格排序”和“按人气排序”两个下拉框中，设置只能打开一个，另一个在点击之后会自动隐藏 | 未解决
4 | 我的账户(未登录状态) | 添加一个忘记密码页面 | 未解决
5 | 前台→兑换商城→头部 | 点击单劵/多劵专区时，头部默认首页 | 未解决

## 后端问题归总
后台问题归总
序号 | 问题位置 | 问题描述 | 解决状态 | 注释
1 | 商品→商品管理入会商品 | 1、上架商品修改状态为下架时，网站首页无法登陆 2、上架商品修改排序时无作用 | 已解决
2 | 商品→商品管理入会商品→商品基本信息 | 商品秒杀结束时间设计不合理 | 未解决
3 | 商品→商品管理→商品兑换 | 设置下架商品，在前台仍可查看 | 已解决
4 | 商品→评论管理 | 回复用户的评论后，在后台没有显示，无法对管理员的回复进行操作 | 未解决
5 | 兑换商城 | 搜索栏中搜索无效 | 未解决
6 | 首页注册 | 首页注册账号时，按要求填写信息，但显示昵称必填 | 未解决 | 查看图片
7 | 商品详情页 | 在添加商品数量时自动检测最高值，如达到最高值则弹出提示 | 未解决
8 | 商品详情页 | 详情页中的搜索栏无法进行搜索 | 未解决 | 关联问题5
9 | 会员尊享酒专区 | 点击“按…排序”时无效果 | 未解决
10 | 兑换商城→分类 | 点击分类时没有跳转到相应模块页面 | 未解决
11 | 我的账户→会员中心→产品兑换记录 | 显示Invalid argument supplied for foreach()错误 | 未解决
12 | 我的账户→会员中心→个人信息 | 显示Can't use method return value in write context错误 | 未解决
13 | 我的账户→会员中心→地址管理 | 显示Can't use method return value in write context 错误 | 未解决
14 | admin→系统→广告位 | 首页轮播图无法更换 | 已解决
15 | 商品详情页 | 在下架商品后，该商品详情页可以进行访问和正常操作 | 未解决
16
17
18